## Plan de Trabajo
PLAN DE TRABAJO DE LA INSTANCIA REGIONAL DE CONCERTACIÓN DE LA REGIÓN/PROVINCIA/DISTRITO XXX PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR - AÑO 2023
EJE | ACCIÓN ESTRATÉGICA | ACTIVIDAD | INDICADOR | META | MEDIO DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | CRONOGRAMA
[7 empty] | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic.
I. GESTIÓN, COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN. | 1.1. Fortalecer la Instancia Regional de Concertación para erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar | Actualización del Directorio 2023 de integrantes de la IRC. | N° de actualización del directorio de integrantes de la IRC | 1 | Directorio 2023 actualizado | ST-IRC | bar: CRONOGRAMA Ene. to CRONOGRAMA Dic.
|  | Ejecución de sesiones ordinarias | N° de sesiones ordinarias | 10 | Acta de sesión ordinaria | ST-IRC
|  | Modificación y aprobación del Reglamento Interno de la IPC | N° de Reglamento Interno aprobado | 1 | Acta de sesión que aprueba el reglamento interno de la IPC | ST-IRC
| 1.2. Fortalecer la coordinación y articulación con las instancias locales de concertación para erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. | Asistencia técnica dirigida a gobiernos locales para la creación y funcionamiento de las instancias locales de concertación. | N° de asistencia técnica para gobiernos locales (provinciales y distritales) para la creación y funcionamiento de la instancia local de concertación | 3 | Informe de la asistencia técnica ejecutada | ST-IRC | bar: CRONOGRAMA Ene. to CRONOGRAMA Dic.
| 1.3. Establecer un sistema de información de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la región | Implementar el Observatorio Regional de Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. | N° de Observatorio Regional implementado | 1 | Plataforma web del Observatorio Regional en funcionamiento
|  | Formular el diagnóstico situacional de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. | N° de diagnóstico situacional de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. | 1 | Acta de sesión que aprueba el diagnóstico situacional de violencia
II. PROMOCIÓN DE LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR. (PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN). | 2.1. Promover la articulación interistitucional en la región de XXX para prevenir la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. | Campañas de sensibilización (activaciones, ferias) con la participación de los medios de comunicación en el territorio. | N° de campañas de sensibilización | 4 | Reporte de ejecución de la campaña de sensibilización. | ST-IRC
|  | Elaboración de material comunicacional para la sensibilización de la problemática de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. | N° de materiales comunicacionales para sensibilización de la problemática de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. | 6 |  | Coordinación Territorial AURORA
Foro, conversatorio, webinar, conferencia y/o mesa de diálogo en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
| 2.2. Promover la atención oportuna e interinstitucional par las víctimas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. | Formular la propuesta Protocolo Base de Actuación Conjunta contextualizado a la región. | N° de PBAC contextualizado a la región | 1 | Acta de sesión que aprueba el PBAC
| 2.3. Promover la adopción de medidas para la protección y recuperación de las mujeres e integrantes del grupo familiar víctimas de violencia. | Elaboración de la Guía para la recuperación de las víctimas de violencia. | N° de Guía para la recuperación de las víctimas | 2 | Informe técnico con la guía | Corte Superior de Justicia, Oficina de Defensa Pública
III. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. | 3.1. Establecer un sistema de reporte continuo para el seguimiento y evaluación del Plan de Trabajo 2023 de la IRC. | Remisión del reporte semestral del Plan de Trabajo 2023 de la IRC a la ST-CMAN. | N° de reporte semestral del Plan de Trabajo 2023 | 1 | Oficio que remite el reporte semestral a la ST-CMAN
Remisión del Informe Anual de Seguimiento del Plan de Trabajo 2023 de la IRC a la ST-CMAN.
Remisión del reporte semestral de cumplimiento de Planes de Trabajo 2023 de las IPC e IDC a la ST-CMAN.
Remisión del Informe Anual de Seguimiento del cumplimiento de Planes de Trabajo 2023 de las IPC e IDC a la ST-CMAN.
NOTA: Lo señalado en color rojo son ejemplos que cada IRC/IPC/IDC deberá formular en función a su Instancia.