OBSERVATORIO REGIONAL DE  ICA
PLAN DE TRABAJO - AÑO 2026
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
	Estrategias
	Ejes
	Indicador
	Evidencia
	Cantidad
	Meses

	
	
	
	
	
	Ene.
	Feb.
	Mar.
	Abr.
	May.
	Jun.
	Jul.
	Ago.
	Set.
	Oct.
	Nov.
	Dic.

	Estrategia 1:
Fortalecimiento Institucional
	1.1. Sesiones del Consejo Directivo del Observatorio Regional (Ordinarias / extraordinarias) presencial y/o virtual.
	Numérico
	O.M., Asistencia, Acta de reunión, Fotos
	4
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	

	
	1.2. Aprobar el Plan de Trabajo 2026 del Observatorio Regional.
	Numérico
	Acta de aprobación PT
	1
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.3. Publicar en la plataforma digital, el acta y el Plan de Trabajo 2026 del Observatorio Regional.
	Numérico
	Página Web del OR
	1
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.4. Publicar en la plataforma digital, el acta y el plan de trabajo 2026 de la IRC.
	Numérico
	Página Web del OR
	1
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.5. Aprobar sus instrumentos de gestión que les falte (Ordenanza Regional de creación del OR, Reglamento Interno del OR, Acta de Instalación del Consejo directivo del OR).*
	
	Ordenanza Regional
	1
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	
	
	

	Estrategia 2:
Generación de Conocimiento
	2.1. Recibir AT, ACT, capacitaciones al personal técnico y consejo directivo, para la gestión e implementación de funciones del Observatorio.
	Numérico
	Foto
	6
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X

	
	2.2. Brindar AT, ACT, inducción del OR para fortalecer las capacidades y competencias de los integrantes de las IRC, IPC, IDC, otros.
	Numérico
	Fotos, Asistencia
	2
	
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	X
	

	Estrategia 3:
Seguimiento de Políticas Públicas y elaboración de estudios y/o investigaciones
	3.1.   Plataforma del Observatorio Regional actualizada y operativa (notas informativas de actividades).
	Numérico
	Página Web
	6
	
	
	X
	
	X
	
	X
	
	X
	X
	X
	

	
	3.2. Plataforma del Observatorio Regional actualizada y operativa (Incluye datos estadísticos).
	Numérico
	Página Web
	4
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X

	
	3.3. Elaboración de Cartillas, Boletines, Dashboard, del OR.
	Numérico
	Página web
	1
	
	
	
	
	
	
	X
	
	
	
	
	

	Estrategia 4:
Fortalecimiento de la implementación de los OR
	4.1.  Reporte del seguimiento semestral de implementación de políticas y planes en la Región; en el marco de la Ley N° 30364.
	Numérico
	Informe
	1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.2.  Reporte del seguimiento semestral de implementación de políticas y planes, en la Región; en el marco de la Ley N° 31155.
	Numérico 
	Informe
	1
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4.3. Reporte de evaluación final de implementación de políticas y planes en la Región; en el marco de la Ley 30364
	Numérico
	Informe
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	4.4. Reporte de evaluación final de implementación de políticas y planes, en la Región; en el marco de la Ley 31155.
	Numérico
	Informe
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	4.5. Reporte trimestral de avance de su plan de trabajo 2026 del OR.
	Numérico
	Informe
	4
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X



