OBSERVATORIO REGIONAL DE  ICA

PLAN DE TRABAJO - AÑO 2026

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| Estrategias | Ejes | Indicador | Evidencia | Cantidad | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Oct. | Nov. | Dic. |
| Estrategia 1: Fortalecimiento Institucional | - Sesiones del Consejo Directivo del Observatorio Regional (Ordinarias / extraordinarias) presencial y/o virtual. | Numérico | O.M., Asistencia, Acta de reunión, Fotos | 4 |  | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  |
|  | - Aprobar el Plan de Trabajo 2026 del Observatorio Regional. | Numérico | Acta de aprobación PT | 1 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Publicar en la plataforma digital, el acta y el Plan de Trabajo 2026 del Observatorio Regional. | Numérico | Página Web del OR | 1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Publicar en la plataforma digital, el acta y el plan de trabajo 2026 de la IRC. | Numérico | Página Web del OR | 1 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Aprobar sus instrumentos de gestión que les falte (Ordenanza Regional de creación del OR, Reglamento Interno del OR, Acta de Instalación del Consejo directivo del OR).* |  | Ordenanza Regional | 1 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Estrategia 2: Generación de Conocimiento | 2.1. Recibir AT, ACT, capacitaciones al personal técnico y consejo directivo, para la gestión e implementación de funciones del Observatorio. | Numérico | Foto | 6 |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X |
|  | 2.2. Brindar AT, ACT, inducción del OR para fortalecer las capacidades y competencias de los integrantes de las IRC, IPC, IDC, otros. | Numérico | Fotos, Asistencia | 2 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| Estrategia 3: Seguimiento de Políticas Públicas y elaboración de estudios y/o investigaciones | 3.1. Plataforma del Observatorio Regional actualizada y operativa (notas informativas de actividades). | Numérico | Página Web | 6 |  |  | X |  | X |  | X |  | X | X | X |  |
|  | 3.2. Plataforma del Observatorio Regional actualizada y operativa (Incluye datos estadísticos). | Numérico | Página Web | 4 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |
|  | 3.3. Elaboración de Cartillas, Boletines, Dashboard, del OR. | Numérico | Página web | 1 |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Estrategia 4: Fortalecimiento de la implementación de los OR | 4.1. Reporte del seguimiento semestral de implementación de políticas y planes en la Región; en el marco de la Ley N° 30364. | Numérico | Informe | 1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Reporte del seguimiento semestral de implementación de políticas y planes, en la Región; en el marco de la Ley N° 31155. | Numérico | Informe | 1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. Reporte de evaluación final de implementación de políticas y planes en la Región; en el marco de la Ley 30364 | Numérico | Informe | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | 4.4. Reporte de evaluación final de implementación de políticas y planes, en la Región; en el marco de la Ley 31155. | Numérico | Informe | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  | 4.5. Reporte trimestral de avance de su plan de trabajo 2026 del OR. | Numérico | Informe | 4 |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |